## Controlador de projeto
Controlador de projeto
| Sinalizador de Porcentagem Acima/Abaixo: | 25%
Projeto | Categoria | Atribuída a | Estimado Início | Estimado Término | Trabalho Estimado (em horas) | Duração Estimada (em dias) | Real Início | Real Término | Ícone de sinalizador para o trabalho real de acima/abaixo (em horas) | Trabalho Real (em horas) | Ícone de sinalizador para duração real acima/abaixo (em dias) | Duração Real (em dias) | Anotações
Projeto 1 | Categoria 1 | Funcionário 1 | 2019-09-20 | 2019-11-19 | 210 | 59 | 2019-09-20 | 2019-11-24 | 1 | 300 | 0 | 64
Projeto 2 | Categoria 2 | Funcionário 4 | 2019-10-14 | 2019-11-14 | 400 | 30 | 2019-10-14 | 2019-11-17 | 0 | 390 | 0 | 33
Projeto 3 | Categoria 1 | Funcionário 2 | 2019-08-16 | 2019-10-15 | 500 | 59 | 2019-08-16 | 2019-10-28 | 0 | 500 | 0 | 72
Projeto 4 | Categoria 2 | Funcionário 3 | 2019-08-26 | 2019-09-05 | 250 | 9 | 2019-08-26 | 2019-09-14 | 0 | 276 | 1 | 18
Projeto 5 | Categoria 3 | Funcionário 2 | 2019-08-26 | 2019-10-05 | 300 | 39 | 2019-08-26 | 2019-10-11 | 0 | 310 | 0 | 45
Projeto 6 | Categoria 4 | Funcionário 4 | 2019-09-25 | 2019-10-05 | 500 | 10 | 2019-09-25 | 2019-10-10 | 0 | 510 | 1 | 15
Projeto 7 | Categoria 5 | Funcionário 1 | 2019-10-11 | 2019-11-04 | 750 | 23 | 2019-10-11 | 2019-11-09 | 0 | 790 | 0 | 28
Projeto 8 | Categoria 2 | Funcionário 1 | 2019-10-16 | 2019-11-24 | 450 | 38 | 2019-10-10 | 2019-11-19 | 0 | 430 | 0 | 39
projeto 9 | Categoria 4 | Funcionário 1 | 2016-02-05 | 2016-06-09 | 250 | 124 | 2016-03-05 | 2016-05-05 | 0 | 200 | 1 | 60
CONFIGURAÇÃO

## Configuração
Configuração
Nome da Categoria | Nome do Funcionário
Categoria 1 | Funcionário 1
Categoria 2 | Funcionário 2
Categoria 3 | Funcionário 3
Categoria 4 | Funcionário 4
Categoria 5 | Funcionário 5
Categoria 6 | Funcionário 6
PROJETOS